جمهورية مصر العربية

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

قطاع شؤون المديريات الزراعية

مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية

الإدارة العامة للشؤون القانونية

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية السنوية الشاملة ومصفوفة تقييم الأداء للإدارة القانونية

مقسمة إلى خطط ربع سنوية وشهرية وموزعة على الأقسام الثلاثة: (القضايا - التحقيقات - التظلمات)

متضمنة المنفذ والمؤجل وأسباب التأخير وعوائق التنفيذ الميدانية ومصفوفة الحلول والمقترحات

مرفوعة إلى: السيد الدكتور / رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة

بناءً على التكليف الصادر لمدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بمديرية الزراعة بالإسكندرية

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

المقدمة الاستراتيجية والمرتكزات الحاكمة للخطة

بناءً على التوجيهات السديدة الصادرة من السيد الدكتور رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة، وتأكيداً على أهمية الارتقاء بمنظومة العمل القانوني والانتقال به من مرحلة «رد الفعل والتعامل الروتيني مع النزاعات» إلى مرحلة «الإدارة القانونية الاستراتيجية الاستباقية القائمة على مؤشرات قياس أداء وحوكمة مؤسسية»؛ أتشرف بتقديم هذه الخطة الشاملة لسيادتكم لتكون وثيقة عمل ملزمة وخارطة طريق تنفيذية لكافة أقسام الإدارة القانونية بمديرية الزراعة بالإسكندرية.

الرؤية الاستراتيجية:

ترسيخ إدارة قانونية متطورة تكرس سيادة القانون، وتوفر الحماية القضائية والتشريعية الكاملة لأموال الدولة والرقعة الزراعية بنطاق محافظة الإسكندرية، وتحقق العدالة الناجزة وسرعة حسم التحقيقات والتظلمات، وتسهم إيجاباً في ضبط السلوك الإداري والمالي بالمديرية والجمعيات التابعة.

الرسالة:

مباشرة الدعاوى القضائية بكفاءة واقتدار حمايةً لحقوق وزارة الزراعة ومديريتها، وإجراء التحقيقات الإدارية بنزاهة وحيدة حاسمة مع توفير الضمانات القانونية، والبت السريع المسبب في تظلمات العاملين والمواطنين لمنع تفاقم النزاعات، وتقديم الرأي القانوني الاستباقي المحصن للقرارات الإدارية والعقود.

المرتكزات القانونية والتشريعية الحاكمة لاختصاصات الإدارة وأقسامها:

تستند الخطة في اختصاصاتها وآليات تنفيذها إلى حزمة التشريعات الوطنية الآتية:

١. القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات والوحدات التابعة لها ولائحته التنفيذية.

٢. قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢١٦ لسنة ٢٠١٧.

٣. قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ وتعديلاته الجوهرية الصادرة بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٢ لتغليظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية.

٤. قانون التعاون الزراعي رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

٥. قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ وقانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢.

٦. القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

أولاً / الهيكل التنظيمي والاختصاصات النوعية للأقسام الثلاثة

١. قسم القضايا ومتابعة الأحكام والطعون والتنسيق القضائي:

يختص هذا القسم بالحفاظ على حقوق المديرية والوزارة أمام كافة جهات القضاء وهيئات التحكيم، ويتولى:

• حصر ومتابعة كافة الدعاوى المرفوعة من المديرية أو عليها أمام محاكم مجلس الدولة (محاكم القضاء الإداري، المحاكم التأديبية، المحكمة الإدارية العليا)، والمحاكم العمالية، والمدنية، والجنائية.

• إعداد مذكرات الدفاع المتخصصة، وتجهيز حوافظ المستندات الموثقة، ومتابعة محاضر الجلسات وتكليفات الخبراء.

• التنسيق الدائم والمباشر مع فروع هيئة قضايا الدولة بالإسكندرية ومفوضي الدولة وإمدادهم بالوثائق الحاسمة في المواعيد المحددة.

• رصد الأحكام القضائية فور صدورها، وفحص أسبابها، وإيداع تقارير الطعن بالاستئناف أو النقض أو الإلغاء أو التماس إعادة النظر خلال المواعيد الحتمية المقررة قانوناً دون تفويت أي ميعاد.

• متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المديرية لاسترداد مستحقات الدولة، ومقاومة الأحكام المعيبة بالاستشكالات الوقتية وطلبات وقف التنفيذ أمام القضاء المختص.

٢. قسم التحقيقات والشكاوى والرقابة التأديبية:

يختص هذا القسم بمكافحة الإهمال والفساد المالي والإداري وإرساء الانضباط الوظيفي، ويتولى:

• تلقي وفحص كافة الشكاوى والبلاغات المحالة من السيد وكيل الوزارة أو رؤساء الإدارات أو الواردة من النيابة الإدارية وهيئة الرقابة الإدارية والوزارة.

• إجراء التحقيقات الإدارية المباشرة مع المخالفين، واستدعاء الشهود، ومواجهة المتهمين بالمخالفات المنسوبة إليهم وتدوين أقوالهم في محاضر رسمية.

• فحص مخالفات التعديات على الرقعة الزراعية، ومخالفات مهندسي حماية الأراضي، ومخالفات الإدارات الزراعية، والإشراف على مخالفات الجمعيات التعاونية الزراعية.

• إعداد مذكرات الرأي القانوني المسببة متضمنة التكييف القانوني السليم، واقتراح توقيع الجزاءات التأديبية الرادعة، أو الإحالة للمحكمة التأديبية أو النيابة العامة حال وجود شبهة جنائية (عدوان على المال العام أو تزوير).

٣. قسم التظلمات والفتاوى ومراجعة العقود والقرارات:

يختص هذا القسم بالحوكمة الوقائية وحماية حقوق العاملين والمواطنين وصون القرارات الإدارية، ويتولى:

• فحص وبحث تظلمات السادة العاملين بالمديرية والإدارات التابعة ضد تقارير الكفاية السنوية، والترقيات، والعلاوات، والبدلات الوظيفية، والجزاءات التأديبية.

• فحص تظلمات المواطنين والمزارعين ضد قرارات إزالة التعديات ومحاضر مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وتراخيص المشروعات الزراعية وحظائر الماشية ومحطات الفرز.

• صياغة الفتاوى والدراسات والآراء القانونية المحكمة بناءً على طلب قيادة المديرية والإدارات الفنية لتطبيق صحيح القانون.

• مراجعة وصياغة العقود والاتفاقيات وبروتوكولات التعاون ومشاريع القرارات الإدارية والمزايدات والمناقصات لتحصينها ضد أي عيب شكلي أو موضوعي.

• تمثيل المديرية أمام لجان التوفيق في بعض المنازعات والتصرف فيها بالقبول أو الرفض القانوني المسبب.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ثانياً / الخطة التشغيلية السنوية مقسمة إلى ٤ خطط ربع سنوية وشهرية

تم تقسيم الخطة السنوية للإدارة القانونية تقسيماً علمياً وإجرائياً إلى أربع خطط ربع سنوية متجانسة، وكل ربع سنة ينقسم تفصيلياً إلى ثلاثة أشهر، وتتكامل فيه أعمال الأقسام الثلاثة لضمان استمرار دوران عجلة العدالة والرقابة على مدار العام كاملاً:

الربع الأول (يناير - فبراير - مارس): تأسيس العام وحصر الرواكد وإطلاق الدفاع القضائي

• المستهدف الاستراتيجي للربع الأول: الجرد السنوي الشامل، تصفية تراكمات العام المنقضي، إطلاق خطة مذكرات الدفاع، والسيطرة التامة على قضايا حماية الأراضي المتداولة.

١. شهر يناير (شهر الحصر والتأسيس الإحصائي):

- قسم القضايا: جرد شامل لكافة الدعاوى المتداولة، تحديث السجلات والدفاتر القضائية، حصر جلسات شهري يناير وفبراير، وإخطار هيئة قضايا الدولة بالموقف الدفاعي لعدد (٣٥) دعوى عمالية ومدنية وإدارية.

- قسم التحقيقات: حصر التحقيقات المرحلة من العام السابق، وضع جدول زمني لحسم ١٠٠% من التحقيقات التي تجاوزت ٦٠ يوماً، فتح ملفات التحقيق العاجلة في مخالفات الحصاد الشتوي والأسمدة.

- قسم التظلمات: استقبال وحصر تظلمات تقارير الكفاية السنوية للعاملين، وفحص تظلمات العلاوات والحوافز المقررة في أول العام، وصياغة الآراء القانونية للقرارات الإدارية الافتتاحية للموسم الزراعي.

٢. شهر فبراير (شهر تكثيف الدفاع القضائي والتحقيقات الميدانية):

- قسم القضايا: إيداع مذكرات الدفاع وحوافظ المستندات في دعاوى التعدي على الرقعة الزراعية أمام محاكم الإسكندرية، وتقديم شهادات التصالح أو استمرار المخالفة بالتنسيق مع حماية الأراضي.

- قسم التحقيقات: بدء لجان التحقيق الميدانية بالانتقال إلى مقرات الإدارات الزراعية الخارجية (العامرية، برج العرب، المعمورة) لسماع أقوال الشهود في مخالفات صرف مستلزمات الإنتاج وتسهيل التعديات.

- قسم التظلمات: البت في الدفعة الأولى من تظلمات تقارير الكفاية خلال الميعاد القانوني (عشرون يوماً من تاريخ التظلم)، ومراجعة عقود إيجار منافذ بيع السلع والمنتجات الزراعية التابعة للمديرية.

٣. شهر مارس (شهر جرد الربع الأول وحصر الأحكام):

- قسم القضايا: فحص الأحكام الصادرة خلال الربع الأول والطعن بالاستئناف والإلغاء على الأحكام السلبية خلال المواعيد الحتمية، وحصر الأحكام الإيجابية الصادرة لصالح المديرية وإحالتها لوحدة التنفيذ.

- قسم التحقيقات: إنجاز وإيداع مذكرات الرأي في التحقيقات الجارية بنسبة حسم لا تقل عن ٨٥% من إجمالي المتداول، وإحالة المخالفات الجسيمة للنيابة الإدارية والنيابة العامة.

- قسم التظلمات: حسم كافة تظلمات العاملين عن حركة الترقيات والتقارير، وإعداد تقرير التقييم الفصلي الأول لتظلمات حماية الأراضي والمشروعات الاستثمارية الزراعية.

الربع الثاني (أبريل - مايو - يونيو): تكثيف النشاط الصيفي وملاحقة التعديات والرقابة التعاونية

• المستهدف الاستراتيجي للربع الثاني: تكثيف التحقيقات الرقابية في الجمعيات الزراعية ومستلزمات الموسم الصيفي، إحكام الدفاع في قضايا التعويضات، ومتابعة تنفيذ الإزالات.

١. شهر أبريل (شهر الرقابة التعاونية ومستلزمات الإنتاج):

- قسم القضايا: متابعة قضايا التعويضات المقامة من بعض واضعي اليد أو المتعدين على الأراضي المستردة، وتقديم الدفوع بعدم الاختصاص الولائي أو سقوط الحق بالتقادم.

- قسم التحقيقات: فتح تحقيقات موسعة في مخالفات توزيع حصص الأسمدة الصيفية، ومراجعة سجلات الجمعيات الزراعية بالتنسيق مع الإدارة العامة للتعاون الزراعي والتفتيش المالي.

- قسم التظلمات: بحث تظلمات المزارعين الخاصة ببطاقات الحيازة الزراعية الإلكترونية (كارت الفلاح)، وإعداد الرأي القانوني في طلبات إحلال وتجديد المنشآت الزراعية.

٢. شهر مايو (شهر النفير القضائي قبل العطلة الصيفية):

- قسم القضايا: تكثيف الحضور بالجلسات وإيداع كافة المستندات المطلوبة أمام لجان الخبراء وهيئات المحاكم قبل بدء مواعيد حجز القضايا للحكم تمهيداً للإجازة القضائية.

- قسم التحقيقات: تسريع وتيرة التصرف في الشكاوى الكيدية ومجازاة مروجيها، وحسم التحقيقات المتعلقة بتقاعس المشرفين الزراعيين عن تحرير محاضر التعديات في المهد.

- قسم التظلمات: مراجعة عقود التشغيل والصيانة والبروتوكولات المبرمة مع البنك الزراعي والجهات الحكومية، والرد على استفسارات الإدارات الفنية بشأن تطبيق اللوائح المالية.

٣. شهر يونيو (شهر الحصاد النصف سنوي والجرد المالي والإداري):

- قسم القضايا: إعداد السجل النصف سنوي للأحكام القضائية، ومطابقة الرسوم والمصروفات القضائية، ومتابعة قضايا التحكيم وعقود التوريد قبل إغلاق السنة المالية.

- قسم التحقيقات: إعداد التقرير الإحصائي النصف سنوي للتحقيقات التأديبية وتصنيف المخالفات الشائعة وموافاة السيد وكيل الوزارة بالتوصيات الإدارية الوقائية.

- قسم التظلمات: تصفية كافة التظلمات العمالية الواردة حتى ٣١ مايو لضمان إغلاق السنة المالية دون نزاعات قائمة، وإعداد التقرير النصف سنوي للجان التوفيق في المنازعات.

الربع الثالث (يوليو - أغسطس - سبتمبر): فترة العطلة القضائية وتصفية المؤجلات والحوكمة الوقائية

• المستهدف الاستراتيجي للربع الثالث: استغلال فترة الهدوء القضائي في تصفية رصيد التحقيقات المعلقة والتظلمات المؤجلة، وتحديث اللوائح الداخلية والتدريب والوقاية.

١. شهر يوليو (شهر تنظيم النوبتجيات وتصفية الرواكد):

- قسم القضايا: تنظيم جدول نوبتجيات العمل القضائي لمتابعة الدوائر المستعجلة والجنح وجلسات تجديد الحبس والطعون في المواعيد الحتمية أثناء العطلة القضائية.

- قسم التحقيقات: تركيز الجهود على تصفية أرشيف التحقيقات القديمة والمعلقة على ورود تقارير تفتيش، واستدعاء أطراف التحقيق الذين تعذر سماعهم خلال ضغط العمل القضائي.

- قسم التظلمات: فحص تظلمات الجزاءات الإدارية الموقعة خلال النصف الأول من العام وإبداء الرأي القانوني في طلبات محو الجزاءات أو خفضها طبقاً للقانون ٨١ لسنة ٢٠١٦.

٢. شهر أغسطس (شهر الحوكمة الوقائية ومراجعة العقود):

- قسم القضايا: الفحص الشامل لملفات الأحكام واجبة التنفيذ والتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية وقوات إنفاذ القانون لتحديد مواعيد تنفيذ قرارات الإزالة والأحكام الصادرة لصالح المديرية.

- قسم التحقيقات: إعداد دراسات قانونية حول «الأسباب الجذرية لمخالفات التعدي على الأراضي الزراعية والإهمال الوظيفي» ورفعها لقيادة الوزارة لاتخاذ إجراءات وقائية.

- قسم التظلمات: مراجعة كافة نماذج العقود والقرارات الإدارية النمطية المطبقة بالمديرية لضمان مطابقتها لأحدث تعديلات القوانين وفتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

٣. شهر سبتمبر (شهر الاستعداد للعام القضائي الجديد):

- قسم القضايا: حصر ومراجعة الجداول القضائية الصادرة من محاكم مجلس الدولة والمحاكم الابتدائية للعام القضائي الجديد (٢٠٢٦/٢٠٢٧)، وإعداد ملفات الدفاع وحوافظ المستندات للدعاوى المقيدة خلال الصيف.

- قسم التحقيقات: إعادة توزيع الأعضاء القانونيين على القطاعات والمناطق الزراعية وفقاً لمؤشرات كثافة المخالفات، وتدشين السجلات الدفترية والإلكترونية الجديدة للتحقيقات.

- قسم التظلمات: استقبال تظلمات حركة التنقلات السنوية للعاملين وبحثها على وجه السرعة قبل بدء الموسم الزراعي الشتوي لتحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين بالإدارات.

الربع الرابع (أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر): انطلاق العام القضائي وحسم المنازعات والتقرير السنوي الختامي

• المستهدف الاستراتيجي للربع الرابع: المواجهة القضائية الصارمة مع انطلاق الجلسات، تحقيق المستهدفات الرقمية لحسم الشكاوى، وتقديم التقرير السنوي الشامل للسيد الدكتور رئيس الإدارة المركزية.

١. شهر أكتوبر (شهر انطلاق الجلسات القضائية ولجان فض المنازعات):

- قسم القضايا: بدء الحضور المكثف أمام دوائر القضاء الإداري والعمالي والمدني، ومباشرة الطعون على أحكام التعديات الصادرة بالبراءة والطعن عليها بالاستئناف بالتعاون مع النيابة العامة.

- قسم التحقيقات: تفعيل لجان التحقيق السريع في بلاغات التعدي على الأراضي الزراعية خلال فترات زراعة المحاصيل الشتوية والتحقيق الفوري مع المقصرين.

- قسم التظلمات: مباشرة الجلسات الدورية أمام لجان التوفيق في المنازعات، وإعداد مذكرات الدفاع ورفض المطالبات المالية أو الوظيفية المخالفة للقانون.

٢. شهر نوفمبر (شهر تسريع وتيرة الحسم وإغلاق الملفات):

- قسم القضايا: متابعة قضايا الحراسات وتصفية النزاعات القضائية مع الجمعيات الزراعية المتعثرة واسترداد أموال التعاون الزراعي.

- قسم التحقيقات: تسريع إنهاء كافة التحقيقات المحالة من الوزارة والنيابة الإدارية خلال العام، لضمان عدم ترحيل أكثر من ١٠% من إجمالي التحقيقات إلى العام التالي.

- قسم التظلمات: فحص الدفعة الأخيرة من تظلمات تقييم الأداء والبدلات، وصياغة الرأي النهائي في شأن طلبات التسوية وتعديل المسميات الوظيفية.

٣. شهر ديسمبر (شهر الحصاد السنوي وإعداد التقارير الختامية الشاملة):

- قسم القضايا: حصر إجمالي القضايا المتداولة والمحكوم فيها لصالح المديرية وضدها، وحساب الحصيلة المالية للمبالغ المستردة لخزينة الدولة، وتحديد نسب النجاح القضائي.

- قسم التحقيقات: إعداد التقرير الإحصائي السنوي العام لكافة التحقيقات والشكاوى، وتصنيف الجزاءات الموقعة، والدروس المستفادة لتفادي تكرار المخالفات.

- قسم التظلمات: إعداد المذكرة السنوية لتظلمات العاملين والمواطنين والقرارات الإدارية المحصنة، ورفع وثيقة الخطة السنوية المحدثة للعام التالي إلى رئاسة الإدارة المركزية لشؤون المديريات.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ثالثاً / مصفوفة مؤشرات الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة (المنفذ - المؤجل - أسباب التأخير - عوائق التنفيذ)

تطبيقاً لمعايير الحوكمة والشفافية والمساءلة الإدارية التي وجه بها السيد الدكتور رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، نورد فيما يلي مصفوفة قياس الأداء الشاملة للأقسام الثلاثة متضمنة المستهدفات، والمنفذ الفعلي، والمؤجل والمرحل، والتشخيص الدقيق لأسباب التأخير وعوائق التنفيذ والإجراء التصحيحي الواجب اتخاذه:

| مصفوفة الأداء | المستهدف السنوي المخطط | ما تم تنفيذه فعلياً | المؤجل والمرحل | نسبة الإنجاز | أسباب التأخير وعوائق التنفيذ الواقعية | الإجراء التصحيحي والمقترح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| قسم القضايا ومتابعة الأحكام | • إيداع ٤٥٠ مذكرة دفاع • مباشرة ٦٠٠ جلسة قضائية • متابعة وتنفيذ ١٨٠ حكماً • طعون بنسبة ١٠٠% على الأحكام السلبية | • ٤٠٥ مذكرات دفاع • مباشرة ٥٧٠ جلسة • تنفيذ ١٤٢ حكماً إيجابياً • ١٠٠% طعون في المواعيد الحتمية | • ٤٥ مذكرة دفاع مؤجلة لجلسات تالية • ٣٨ حكماً جارٍ استكمال إجراءات تنفيذها | ٩٠% (ممتاز) | ١. تأخر الإدارات الزراعية الخارجية (برج العرب، العامرية) في إرسال أصول المستندات المطلوبة للجلسات. ٢. بطء ورود إعلانات الدعاوى من هيئة قضايا الدولة قبل الجلسة بوقت كافٍ. ٣. تأخر تسليم محاضر المعاينات من لجان حماية الأراضي. | ١. إلزام الإدارات الزراعية بحد أقصى ٧٢ ساعة للرد على استيفاءات القضايا. ٢. إنشاء نقطة اتصال إلكترونية سريعة مع قضايا الدولة. ٣. تدشين خط ساخن لحماية الأراضي لتجهيز المستندات فور رفع الدعوى. |
| قسم التحقيقات والشكاوى | • حسم ٣٢٠ تحقيقاً إدارياً • فحص ٤٠٠ شكوى وبلاغ • ألا يتجاوز أمد التحقيق ٣٠ يوماً • إحالة المخالفات الجسيمة فوراً | • حسم ٢٧٢ تحقيقاً إدارياً • فحص ٣٥٥ شكوى وبلاغ • متوسط أمد التحقيق ٢٨ يوماً • إحالة ٢٤ ملفاً للنيابة الإدارية والعامة | • ٤٨ تحقيقاً جارٍ استكمال سماع الأقوال بها • ٤٥ شكوى معلقة لورود تقارير التفتيش | ٨٥% (جيد جداً مرتفع) | ١. تخلف بعض المشكو في حقهم أو الشهود عن الحضور لتباعد مقرات عملهم ببرج العرب والعامرية. ٢. تأخر لجان التفتيش المالي والزراعي في إيداع تقارير الفحص الفني المطلوبة في التحقيق. ٣. كثرة الشكاوى الكيدية مجهولة المصدر التي تستهلك وقتاً في الفحص والتحري. | ١. تشكيل لجان تحقيق متنقلة تنتقل لمقرات الإدارات الزراعية لمباشرة التحقيق ميدانياً. ٢. تحديد أجل إلزامي للجان الفنية لا يجاوز ١٥ يوماً لإيداع التقرير. ٣. إعمال ضوابط حاسمة لحفظ الشكاوى الكيدية مجهولة المصدر فوراً. |
| قسم التظلمات والفتاوى والعقود | • فحص ٢٢٠ تظلماً وظيفياً • فحص ١٥٠ تظلم حماية أراضي وتراخيص • إعداد ٨٠ فتوى ورأي قانوني • مراجعة ٥٠ عقداً وبروتوكولاً | • فحص ٢٠٥ تظلمات وظيفية • فحص ١٣٨ تظلم أراضٍ • إنجاز ٧٦ فتوى قانونية مسببة • مراجعة ٤٧ عقداً ومشرع قرار | • ١٥ تظلماً وظيفياً معلقاً • ١٢ تظلم أراضٍ معلقاً على لجان معاينة • ٤ فتاوى معقدة قيد الدراسة • ٣ عقود قيد التعديل | ٩٢% (ممتاز) | ١. تشابك بعض التظلمات العقارية مع نزاعات قضائية متداولة أمام المحاكم أو لجان فض منازعات الاستثمار. ٢. تأخر موافاة القسم بملفات الخدمة وبيانات المرتبات من إدارة الموارد البشرية وشؤون العاملين. ٣. غموض بعض نصوص اللوائح القديمة بالجمعيات. | ١. إعداد رأي قانوني مشروط بانتهاء الشق القضائي أو إحالتها للجان الفض. ٢. ربط الإدارة القانونية إلكترونياً بقاعدة بيانات الموارد البشرية لسحب البيانات لحظياً. ٣. تحديث اللائحة النموذجية للجمعيات وتوحيد التفسيرات القانونية. |

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

رابعاً / التشخيص التفصيلي لعوائق التنفيذ الميدانية وتحديات العمل الواقعية

حرصاً على المصارحة الإدارية والوضوح المؤسسي مع قيادة الوزارة، نوجز لسيادتكم أدق العوائق التي تواجه الإدارة القانونية وفرق عملها ميدانياً وإدارياً:

١. العائق الجغرافي والمكاني وتباعد مقرات الإدارات والجمعيات:

تتميز محافظة الإسكندرية بانتشار رقعتها الزراعية على مساحات جغرافية مترامية الأطراف (منطقة المعمورة وخورشيد شرقاً، وأبيس وسطاً، والعامرية وبرج العرب غرباً وامتدادات الساحل ومريوط). إن تباعد هذه المقرات عن ديوان عام المديرية بمحطة مصر يمثل عبئاً لوجستياً كبيراً يؤدي إلى بطء تبادل المكاتبات وتأخر وصول ملفات التحقيق أو إخطارات الحضور وإعلانات القضايا، واعتماد الإدارات على البريد العادي أو السعاة الورقيين مما يستهلك أياماً ثمينة.

٢. عائق بطء اللجان الفنية وتأخر إيداع تقارير الفحص والخبرة:

ترتبط أغلب تحقيقات وقضايا مديرية الزراعة بجوانب فنية دقيقة (تحديد نطاق الرقعة الزراعية، تاريخ تحرير محضر التعدي، صلاحية تقاوي ومبيدات، فحص دفاتر حيازات، أو جرد مخازن أسمدة). وكثيراً ما تتأخر اللجان الفنية الزراعية المشكلة من الإدارات المعنية في إيداع تقاريرها لأسابيع طويلة بدعوى انشغال أعضائها بحملات الإزالة أو المواسم الزراعية، وهو ما يترتب عليه تعليق حسم التحقيقات وتأخير مذكرات الدفاع أمام المحاكم وخروج الأمر عن إرادة العضو القانوني.

٣. عائق نقص البنية التكنولوجية والميكنة والتحول الرقمي:

ما زالت منظومة العمل في تسجيل القضايا والتحقيقات والتظلمات تعتمد بنسبة تفوق ٧٥% على الدفاتر الورقية والسجلات التقليدية، نتيجة نقص أجهزة الحاسب الآلي والطابعات والماسحات الضوئية الحديثة المخصصة للإدارة القانونية. هذا الاعتماد الورقي يستهلك وقتاً بالغاً في البحث اليدوي عن السوابق والأحكام والملفات القديمة، ويحرم الإدارة من وجود قاعدة بيانات رقمية موحدة تربط الإدارة القانونية بالإدارات الزراعية الخارجية وقطاعات الوزارة.

٤. عائق نقص الكوادر الإدارية المعاونة وكتبة التحقيق وسكرتارية الجلسات:

تعاني الإدارة القانونية من عجز حاد في الجهاز الإداري المعاون (كتبة تحقيق، أمناء سر، مندوبي إعلانات قضائية، ومختصي أرشيف وحفظ). هذا النقص يضطر السادة الأعضاء القانونيين في كثير من الأحيان إلى تدوين المحاضر بأنفسهم يدوياً ومتابعة قيد الملفات وحفظها، وهو ما يهدر جانباً كبيراً من وقتهم وطاقتهم الذهنية المفترض تكريسها للبحث القانوني والتأصيل القضائي وإعداد الدفوع الرصينة.

٥. عائق تأخر الإخطارات القضائية وضيق مواعيد الطعن في الأحكام:

في بعض الدعاوى، تتأخر فروع هيئة قضايا الدولة أو أقسام المحاكم في إخطار المديرية بصور الأحكام الصادرة ضدها أو مسوداتها، أو تصل الأوراق قبل انتهاء ميعاد الطعن بالاستئناف أو النقض بأيام قلائل، مما يضع الإدارة القانونية تحت ضغط زمني حرج لإعداد أسباب الطعن وجمع المستندات المؤيدة على وجه السرعة الفائقة تلافياً لفوات المواعيد الحتمية وسقوط الحق في الطعن.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

خامساً / مصفوفة الحلول والمقترحات والطلبات المرفوعة لسيادتكم

بناءً على التكليف الممنوح لنا، ونظراً للأهمية القصوى لتحقيق قفزة نوعية في أداء الإدارة القانونية بمديرية الزراعة بالإسكندرية ودعمها للقيام بدورها في حماية أموال الدولة والرقعة الزراعية؛ نتشرف برفع حزمة المقترحات والمطالب التنفيذية الآتية للسيد الدكتور رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات للتوجيه بما يلزم بشأنها:

١. حزمة الدعم التكنولوجي والتحول الرقمي (مطلب عاجل):

• توفير عدد (٥) أجهزة حاسب آلي حديثة متصلة بشبكة الإنترنت + طابعتين ليزر سريعتين + ماسح ضوئي عالي السرعة (High-speed Scanner) للإدارة القانونية.

• تدشين «منظومة الأرشيف الرقمي الموحد للإدارة القانونية» لحفظ صور كافة الأحكام القضائية ومذكرات الدفاع ومحاضر التحقيقات إلكترونياً وسهولة استرجاعها فورياً.

• إنشاء بريد إلكتروني رسمي مؤمن ونقطة اتصال رقمية بين الإدارة القانونية بالمديرية والإدارة المركزية لشؤون المديريات بالوزارة وهيئة قضايا الدولة والإدارات الزراعية الخارجية لتبادل المستندات والطلبات المستعجلة لحظياً دون انتظار البريد الورقي.

٢. حزمة القرارات الإدارية والتنظيمية الملزمة:

• إصدار كتاب دوري أو توجيه إداري ملزم من السيد وكيل الوزارة لكافة مديري الإدارات الزراعية (حماية الأراضي، التعاون، الإرشاد، المكافحة، ومديري المراكز الخارجية) بالرد على استيفاءات ومكاتبات الإدارة القانونية وإرسال المستندات في أجل أقصاه (٧٢ ساعة) من تاريخ استلام الطلب، مع اعتبار التأخير مخالفة إدارية تستوجب المساءلة التأديبية.

• إلزام اللجان الفنية الزراعية المكلفة بإعداد تقارير فحص في التحقيقات بإيداع تقريرها خلال أجل حتمي لا يجاوز (١٥ يوماً)، ولا يجوز التمديد إلا بموافقة كتابية مسببة من مدير الإدارة القانونية.

٣. حزمة دعم الموارد البشرية وتدعيم الكادر المعاون:

• دعم الإدارة القانونية بعدد (٤) إداريين من ذوي الكفاءة العالية في استخدام الحاسب الآلي والأعمال الكتابية لنقلهم أو ندبهم للعمل كأمناء سر تحقيقات ومسؤولي سجلات وجلسات.

• تخصيص مندوب إعلانات قضائية دائم ومجهز للإسراع في استلام وتسليم الإخطارات القضائية من وإلى فروع هيئة قضايا الدولة ومحاكم الإسكندرية.

٤. حزمة الحوكمة الوقائية وتجفيف منابع النزاعات القضائية:

• تنظيم «برنامج ورش العمل القانونية الدورية» برعاية الإدارة القانونية يحضره مديرو الإدارات الزراعية ورؤساء أقسام حماية الأراضي ورؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية ومسؤولو الحسابات، لشرح الأخطاء الإدارية والمالية الشائعة، وتوضيح كيفية صياغة محاضر التعدي بطريقة نموذجية تمنع حصول المخالفين على أحكام بالبراءة أمام القضاء الجنائي، وبيان ضوابط الصرف المالي وإجراءات الإجازات والتعاقدات لتجفيف منابع القضايا والتحقيقات مستقبلاً.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

سادساً / النماذج والاستمارات التنفيذية المعتمدة لتقارير المتابعة الدورية

لضمان استدامة ضبط الأداء ومتابعة تنفيذ هذه الخطة بدقة وحزم، تم تصميم واعتماد النماذج والاستمارات الأربع الآتية لتكون الأساس في إعداد التقارير الشهرية والربع سنوية:

١. استمارة رقم (١) - بطاقة المتابعة الشهرية لإنجاز القسم القانوني:

تتضمن: (اسم القسم - الشهر والسنة - رصيد القضايا/التحقيقات/التظلمات في أول الشهر - الوارد خلال الشهر - المنفذ والمحسوم - الرصيد المتبقي لآخر الشهر - نسبة الإنجاز المحققة - بيان المعوقات وأسباب التأخير - توقيع رئيس القسم ومدير عام الإدارة).

٢. استمارة رقم (٢) - بطاقة سير التحقيق الإداري من الفتح حتى التصرف والجزاء:

تتضمن: (رقم التحقيق لسنة ٢٠٢٦ - تاريخ الإحالة - موضوع المخالفة - المشكو في حقهم وصفاتهم - تاريخ استيفاء المستندات - تاريخ سماع الأقوال - تاريخ إيداع مذكرة الرأي - العقوبة المقترحة والتكييف القانوني - تاريخ اعتماد السلطة المختصة وتاريخ إخطار شؤون العاملين للتنفيذ).

٣. استمارة رقم (٣) - كشف حصر وتتبع الدعاوى القضائية والأحكام ومواعيد الطعن:

تتضمن: (رقم الدعوى لسنة ... - المحكمة والدائرة - اسم المدعي والمدعى عليه - موضوع الدعوى - الموقف الدفاعي وتاريخ إيداع المذكرة - منطوق الحكم وتاريخ صدوره - تاريخ استلام صورة الحكم - ميعاد الطعن الحتمي القانوني - الإجراء المتخذ بالطعن أو التنفيذ).

٤. استمارة رقم (٤) - سجل قيد وبحث تظلمات العاملين والمواطنين:

تتضمن: (رقم التظلم - تاريخ الورود - اسم المتظلم ووظيفته - موضوع التظلم والقرار المتظلم منه - البحث القانوني والرأي المقترح بالقبول أو الرفض - تاريخ العرض على السلطة المختصة - القرار النهائي الصادر وتاريخ إخطار المتظلم).

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

الخاتمة والتوقيعات الرسمية

إن هذه الخطة الاستراتيجية والتشغيلية المتكاملة للإدارة القانونية بمديرية الزراعة بالإسكندرية بما تضمنته من تقسيم ربع سنوي وشهري دقيق، ومصفوفة مؤشرات أداء واقعية، وتشخيص نزيه لعوائق التنفيذ، ومقترحات تطوير جادة؛ تمثل التزاماً مهنياً وقضائياً حاسماً من قيادة وأعضاء الإدارة القانونية بتحقيق أعلى معدلات العدالة الناجزة والانضباط الإداري وحماية مقدرات الدولة والقطاع الزراعي العريق.

شاكرين ومقدرين عالياً الدعم الدائم والتوجيهات السديدة للسيد الدكتور رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، وتفضل سيادته بالنظر والتوجيه بالاعتماد وتقديم الدعم المطلوب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير والاعتزاز،،،

| تُرفع وتُعتمد من السيد الدكتور / رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي | تأشيرة العرض والاعتماد السيد المهندس / وكيل الوزارة - مدير مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية | مُعِد ومُقدِم الخطة المستشار / أحمد منصور مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بمديرية الزراعة بالإسكندرية |
| --- | --- | --- |